## Sheet1
แบบ ผด.6
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 | [10 empty] | 0 | งวดที่ 1(ตุลาคม-มีนาคม)
ขององค์การบริหารส่วนตำบลไร่โคก อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี | [10 empty] | 0 | งวดที่ 2(เมษายน-กันยายน)
ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558
ลำดับที่ | รายการ/จำนวน/วงเงิน | ส่งประกาศ |  | สัญญา |  |  |  | วงเงินตามสัญญา | เบิกเงินงวดสุดท้าย |  | มีเงินเหลือ | สาเหตุที่ไม่สามารถดำเนินการ
|  | วันที่ | P | เลขที่ | ลงวันที่ | สิ้นสุดวันที่ | P | จำนวน (บาท) | วันที่ | P | จำวน (บาท) | ได้ตามแผน
|  |  | × |  |  |  | × |  |  | ×
1 | โครงการก่อสร้างระบบประปาผิว | 20 ตค.57 | P | 11/2558 | 23 มกราคม | 21 กรกฎาคม | P | 3,639,000 | - | × | 8,000 | 1.การทำสัญญาไม่เป็นไปตามแผน
| ประปาดินขนาดใหญ่ บ้านกวย |  |  |  | 2558 | 2558 | [5 empty] | เนื่องจากผู้รับจ้างดำเนินการทำ
| ม. 2 ต.ไร่โคก อ.บ้านลาด | [10 empty] | สัญญาล้าช้า
| จ.เพชรบุรี | [10 empty] | 2.การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน
| ก่อสร้างตามแบบแปลน สำนัก | [10 empty] | เนื่องจากการดำเนินงานยังไม่เสร็จ
| บริหารงานจัดการน้ำ | [10 empty] | สิ้นำให้ไม่สามารถดำเนินการเบิกจ่าย
| กรมทรัพยากรน้ำ | [10 empty] | ได้ตามแผน
ลงชื่อ |  | เจ้าหน้าที่พัสดุ |  |  | ลงชื่อ |  |  | หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ |  |  | ลงชื่อ ปลัด อบต.
| (นางสาวเกศิณี ฉัตรทัณต์) |  |  |  | ( นางสาวรมิดา เชิดชำนาญ) | [5 empty] | ( นางณัฐฐิญา แป้นไทย )
2
ลำดับที่ | รายการ/จำนวน/วงเงิน | ส่งประกาศ |  | สัญญา |  |  |  | วงเงินตามสัญญา | เบิกเงินงวดสุดท้าย |  | มีเงินเหลือ | สาเหตุที่ไม่สามารถดำเนินการ
|  | วันที่ | P | เลขที่ | ลงวันที่ | สิ้นสุดวันที่ | P | จำนวน (บาท) | วันที่ | P | จำวน (บาท) | ได้ตามแผน
|  |  | × |  |  |  | × |  |  | ×
2 | ก่อสร้างลานกีฬา (สนาม | 20 พย.57 | P | 15/2558 | 27 เมษายน | 26 กรกฎาคม | P | 2,460,000 | - | × | 40,000 | 1.การทำสัญญาไม่เป็นไปตามแผน
| ฟุตซอล) ขนาดกว้าง 22 เมตร |  |  |  | 2558 | 2558 | [5 empty] | เนื่องจากยังไม่มีหนังสือสั่งการ
| ยาว 42 เมตร จำนวน 1 สนาม | [10 empty] | ในการโอนเงินให้กับท้องถิ่น
| พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบราย | [10 empty] | 2.การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน
| ละเอียดตามแบบแปลนและ | [10 empty] | เนื่องจากการดำเนินงานยังไม่เสร็จ
| ประมาณการที่กำหนด | [10 empty] | สิ้นำให้ไม่สามารถดำเนินการเบิกจ่าย
ได้ตามแผน
ลงชื่อ |  | เจ้าหน้าที่พัสดุ |  |  | ลงชื่อ |  |  | หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ |  |  | ลงชื่อ ปลัด อบต.
| (นางสาวเกศิณี ฉัตรทัณต์) |  |  |  | ( นางสาวรมิดา เชิดชำนาญ) | [5 empty] | ( นางณัฐฐิญา แป้นไทย )
แบบ ผด.6
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 | [10 empty] | 0 | งวดที่ 1(ตุลาคม-มีนาคม)
ขององค์การบริหารส่วนตำบลไร่โคก อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี | [10 empty] | 0 | งวดที่ 2(เมษายน-กันยายน)
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2558
ลำดับที่ | รายการ/จำนวน/วงเงิน | ส่งประกาศ |  | สัญญา |  |  |  | วงเงินตามสัญญา | เบิกเงินงวดสุดท้าย |  | มีเงินเหลือ | สาเหตุที่ไม่สามารถดำเนินการ
|  | วันที่ | P | เลขที่ | ลงวันที่ | สิ้นสุดวันที่ | P | จำนวน (บาท) | วันที่ | P | จำวน (บาท) | ได้ตามแผน
|  |  | × |  |  |  | × |  |  | ×
1 | โครงการก่อสร้างระบบประปาผิว | 20 ตค.57 | P | 11/2558 | 23 มกราคม | 21 กรกฎาคม | P | 3,639,000 | - | × | 8,000 | 1.การทำสัญญาไม่เป็นไปตามแผน
| ประปาดินขนาดใหญ่ บ้านกวย |  |  |  | 2558 | 2558 | [5 empty] | เนื่องจากผู้รับจ้างดำเนินการทำ
| ม. 2 ต.ไร่โคก อ.บ้านลาด | [10 empty] | สัญญาล้าช้า
| จ.เพชรบุรี | [10 empty] | 2.การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน
| ก่อสร้างตามแบบแปลน สำนัก | [10 empty] | เนื่องจากการดำเนินงานยังไม่เสร็จ
| บริหารงานจัดการน้ำ | [10 empty] | สิ้นำให้ไม่สามารถดำเนินการเบิกจ่าย
| กรมทรัพยากรน้ำ | [10 empty] | ได้ตามแผน
ลงชื่อ |  | เจ้าหน้าที่พัสดุ |  |  | ลงชื่อ |  |  | หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ |  |  | ลงชื่อ ปลัด อบต.
| (นางสาวเกศิณี ฉัตรทัณต์) |  |  |  | ( นางพรรณี สมบูรณ์ ) | [5 empty] | ( นางณัฐฐิญา แป้นไทย )
2
ลำดับที่ | รายการ/จำนวน/วงเงิน | ส่งประกาศ |  | สัญญา |  |  |  | วงเงินตามสัญญา | เบิกเงินงวดสุดท้าย |  | มีเงินเหลือ | สาเหตุที่ไม่สามารถดำเนินการ
|  | วันที่ | P | เลขที่ | ลงวันที่ | สิ้นสุดวันที่ | P | จำนวน (บาท) | วันที่ | P | จำวน (บาท) | ได้ตามแผน
|  |  | × |  |  |  | × |  |  | ×
2 | ก่อสร้างลานกีฬา (สนาม | 20 พย.57 | P | 15/2558 | 27 เมษายน | 26 กรกฎาคม | P | 2,460,000 | 30 กันายน | × | 40,000 | 1.การทำสัญญาไม่เป็นไปตามแผน
| ฟุตซอล) ขนาดกว้าง 22 เมตร |  |  |  | 2558 | 2558 |  |  | 2558 |  |  | เนื่องจากยังไม่มีหนังสือสั่งการ
| ยาว 42 เมตร จำนวน 1 สนาม | [10 empty] | ในการโอนเงินให้กับท้องถิ่น
| พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบราย | [10 empty] | 2.การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน
| ละเอียดตามแบบแปลนและ | [10 empty] | เนื่องจากการดำเนินงานยังไม่เสร็จ
| ประมาณการที่กำหนด | [10 empty] | สิ้นำให้ไม่สามารถดำเนินการเบิกจ่าย
ได้ตามแผน
ลงชื่อ |  | เจ้าหน้าที่พัสดุ |  |  | ลงชื่อ |  |  | หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ |  |  | ลงชื่อ ปลัด อบต.
| (นางสาวเกศิณี ฉัตรทัณต์) |  |  |  | ( นางพรรณี สมบูรณ์ ) | [5 empty] | ( นางณัฐฐิญา แป้นไทย )